## Реестр мероприятий
№ | Раздел | Задача | Цель / результат | Приоритет | Ответственный | Соисполнители | Статус | Зависимости / комментарий | Бюджет план, ₽ | Бюджет факт, ₽ | Риски
1 | A. Закрытие старого офиса | Аудит старого офиса: составить перечень дефектов (включая мелкие полосы за стулом Антона и т.п.) | Дефектная ведомость с фотофиксацией — основа для ремонта и для возврата депозита | 1. Высокий | Алёна (я) + Катя |  | Не начато | Делается совместно с Катей. Результат — вход для ремонта стены и других работ. |  |  | Если дефекты не зафиксированы — арендодатель удержит депозит 190 000 ₽
2 | A. Закрытие старого офиса | Ремонт стены за рабочим местом Алёны | Стена восстановлена, помещение готово к возврату арендодателю | 0. Критический | Алёна, Аня, Катя | Подрядчик (ИП — договор/безнал; самозанятый/физлицо — наличными) | Не начато | Пушить Катю по подрядчику. Зависит от аудита дефектов. Помнить про депозит 190к. |  |  | Удержание депозита 190 000 ₽ при некачественном ремонте
3 | A. Закрытие старого офиса | Согласовать с арендодателем дату осмотра и форму акта возврата | Зафиксированы дата осмотра и требования к состоянию помещения | 1. Высокий | — |  | Не начато | Перечитать договор: срок уведомления о расторжении, порядок возврата. |  |  | Пропуск срока уведомления → автопролонгация / штраф
4 | A. Закрытие старого офиса | Возврат депозита 190 000 ₽ от арендодателя | Депозит возвращён на счёт компании | 2. Средний | — |  | Не начато | После подписания акта возврата и сверки взаиморасчётов. |  |  | Удержание полностью/частично за дефекты
5 | A. Закрытие старого офиса | Отдельный вывоз с Есенина | Имущество с локации на Есенина вывезено и принято | На уточнении | — |  | На уточнении | Уточнить: что это за объект (склад/филиал?), что вывозим, отдельная ли машина.
6 | A. Закрытие старого офиса | Демонтаж мебели, заказ машины с грузчиками, перевозка и сборка на новом месте | Мебель и техника перевезены, собраны по плану рассадки | 1. Высокий | — |  | Не начато | Тендер из 2–3 переездных компаний, страхование груза. Согласовать график лифтов с УК. |  |  | Повреждение/утрата имущества при перевозке
7 | B. Подготовка нового офиса | Генеральная уборка нового офиса после ремонта (послестроительная) | Офис чистый и готов к заезду | 1. Высокий | — |  | Не начато | Искать подрядчика заранее. Послестроительный клининг ≠ обычный, нужен спец-подрядчик. |  |  | Срыв графика заезда из-за грязи/строительной пыли
8 | B. Подготовка нового офиса | Подобрать систему очистки воды на офис (вместо бутылей; обратный осмос полупром. класса) | Подключённая система питьевой воды на нужное число сотрудников | 2. Средний | Алёна (я) |  | Не начато | Не бытовая модель. Уточнить: подвод воды/слив, производительность, сервис (мембраны), горячая/холодная/газ. |  |  | Недостаточная производительность под численность офиса
9 | B. Подготовка нового офиса | Музыка в зонах: санузлы (приоритет), кухня, зона отдыха | Звук во всех целевых зонах с зональным управлением | 2. Средний | — |  | Не начато | Решить до финальной отделки: разводка, точки Wi-Fi, источник (стриминг), лицензия на публичное воспроизведение. |  |  | Доделка после отделки → лишние работы и стоимость
10 | B. Подготовка нового офиса | Закупка кухонной техники: 2 встраиваемых холодильника; 2–3 СВЧ; 2 больших чайника или большой кулер | Кухня укомплектована | 1. Высокий | — |  | На уточнении | Финал по конфигурации: '3 СВЧ или 2', 'чайники или кулер'. Проверить габариты встройки. |  |  | Длинные сроки поставки встройки
11 | B. Подготовка нового офиса | Заказ стульев | Стулья закуплены и расставлены (по обкатке рассадки) | Под вопросом | Алёна (я) |  | На уточнении | Не сразу после переезда. Целесообразность под вопросом.
12 | B. Подготовка нового офиса | Сверка столов руководителей: сколько в наличии vs. сколько на плане рассадки | Дефицит/избыток столов руководителей закрыт | 2. Средний | — |  | Не начато | Дефицит → дозаказ; излишек → списание/продажа.
13 | B. Подготовка нового офиса | Контроль доступа: ключи-таблетки (iButton/RFID) для сотрудников | У всех сотрудников есть ключи, журнал выдачи ведётся | 1. Высокий | — |  | Не начато | Кол-во ключей × сотрудников, права по зонам, журнал. |  |  | Неуправляемый доступ при заезде
14 | C. УК и эксплуатация | Получить контакты директора УК у Кати (резерв — Михаил) | Контакт директора УК есть, можно адресовать вопросы по зданию | 1. Высокий | Алёна (я) | Катя (передаёт контакт) | Не начато | Если у Кати нет — спросить у Михаила.
15 | C. УК и эксплуатация | Уточнить, какие провайдеры интернета/телефонии заведены в здание (минимум 2 для резерва) | Список провайдеров и условий подключения | 1. Высокий | — |  | Не начато | Через директора УК. Иначе — Михаил. |  |  | Срыв подключения интернета к D
16 | C. УК и эксплуатация | Режим доступа в здание: круглосуточно или нет; уличная дверь; основной вход | Понятен режим работы и ночной доступ | 2. Средний | — |  | Не начато | Через УК.
17 | C. УК и эксплуатация | Лифты: пассажирские на все этажи или ограниченный доступ; грузовой; график бронирования на день переезда | Лифты согласованы и забронированы под переезд | 2. Средний | — |  | Не начато | Через УК. |  |  | Окно переезда не помещается в график лифтов
18 | C. УК и эксплуатация | Разобраться с коммуналкой ≈ 90 000 ₽: что входит, что отдельно, аванс/факт, индексация | Понятная структура платежа и утверждённый порядок | 1. Высокий | Алёна (я) + Алёна Зверева |  | Не начато | Расщепить: вода, эл-во, тепло, ТКО, обслуживание МОП, охрана, прочее. |  |  | Скрытые платежи / индексация без уведомления
19 | C. УК и эксплуатация | Охрана и сигнализация: круглосуточная ли, ЧОП штатно от УК или ищем сами, тревожная кнопка | Понятна модель охраны и заключены недостающие договоры | 1. Высокий | — |  | Не начато | Что входит в тариф УК, что докупаем.
20 | C. УК и эксплуатация | Страхование помещения нового офиса (имущество, отделка, гражданская ответственность) | Полис действует с дня заезда | 1. Высокий | — |  | Не начато | Напомнить про страхование — было отдельным пунктом. |  |  | Ущерб без покрытия в первые дни эксплуатации
21 | D. Переезд людей | Определить дату переезда (день D в июне 2026) | Дата зафиксирована, от неё считаются все сроки | 0. Критический | Исполнительный директор |  | Не начато | Желательно пятница/выходные, чтобы понедельник стартовать на новом месте. |  |  | Без D невозможно планировать остальное
22 | D. Переезд людей | Опрос сотрудников: что берёт сам, что перевозим централизованно | Сводный список + чек-лист сотруднику | 1. Высокий | Аня + Катя |  | Не начато | Шаблон опроса; маркировка коробок по новой рассадке. |  |  | Утрата личных вещей / сорванная рассадка
23 | D. Переезд людей | Брифинг сотрудников: дата, адрес, проезд, парковка, режим в день D, контакты координаторов | Сотрудники знают, что и когда делать | 2. Средний | — |  | Не начато | Минимум 2 рассылки: за 2–3 нед. и за 2–3 дня.

## Вопросы
№ | Кому | Тема | Вопрос | Статус | Ответ / комментарий
1 | Исполнительный директор | Дата переезда | Зафиксировать день D в июне 2026 (пятница/выходные предпочтительно) | Открыт
2 | Исполнительный директор | Руководитель проекта | Назначить единого PM переезда, чтобы не размывать ответственность | Открыт
3 | Исполнительный директор | Бюджет | Утвердить общий лимит бюджета переезда и порядок согласования превышений | Открыт
4 | Катя | Старый офис — стена | Подрядчик на ремонт стены за рабочим местом Алёны: ИП или физлицо/самозанятый? Стоимость? Договор? | Открыт
5 | Катя | Аудит дефектов | Согласовать дату совместного обхода старого офиса с фотофиксацией дефектов | Открыт
6 | Катя | УК | Передать контакт директора УК нового офиса (если нет — выйти на Михаила) | Открыт
7 | Аня | Сверка столов руководителей | Сколько столов руководителей в наличии vs. сколько на плане рассадки | Открыт
8 | Аня | Кухня | Финал по комплектации: '3 СВЧ или 2', '2 чайника или большой кулер'; габариты встройки под холодильники | Открыт
9 | Аня | Контроль доступа | Тип системы (iButton/RFID), кол-во ключей × сотрудников, зоны доступа | Открыт
10 | Юрист / договорной | Договор аренды | Срок уведомления о расторжении; требования к восстановительному ремонту; форма акта возврата | Открыт
11 | УК нового офиса | Провайдеры | Какие провайдеры интернета/телефонии заведены в здание; сроки подключения | Открыт
12 | УК нового офиса | Доступ в здание | Круглосуточный или нет; закрывается ли уличная дверь; где основной вход | Открыт
13 | УК нового офиса | Лифты | Все ли лифты идут на все этажи или по карте (как в отелях); есть ли грузовой; график бронирования | Открыт
14 | УК нового офиса | Коммуналка 90 000 ₽ | Что входит в платёж, что считается отдельно, аванс/факт, есть ли индексация | Открыт
15 | УК нового офиса | Охрана | ЧОП от УК или ищем сами; тревожная кнопка; видеонаблюдение МОП | Открыт
16 | УК нового офиса | Регламент переезда | Часы для переезда, согласования, защита МОП, вывоз мусора | Открыт
17 | Сама себе (Алёна) | Объект на ул. Есенина | Что это за локация, что вывозим, кто принимает, отдельная ли машина | Открыт
18 | Сама себе (Алёна) | Стулья | Подтвердить целесообразность заказа и срок (после обкатки рассадки) | Открыт
19 | Сама себе (Алёна) | Страхование | Найти страховщика, согласовать перечень рисков, чтобы полис стартовал с дня заезда | Открыт

## Справочники
Приоритеты | Статусы | Ответственные | Подсказка
0. Критический | Не начато | Алёна (я) | Лист «Реестр мероприятий» — основной трекер.
1. Высокий | В работе | Алёна Зверева | В колонках «Приоритет», «Ответственный», «Статус» включены выпадающие списки.
2. Средний | Заблокировано | Алёна (я) + Алёна Зверева | Цвет ячеек «Приоритет» и «Статус» выставляется автоматически по выбранному значению.
3. Низкий | На уточнении | Катя | Чтобы расширить список ответственных — отредактируйте колонку C на этом листе и пересоберите файл, либо добавьте имя вручную (Excel оставит значение).
Под вопросом | Выполнено | Аня | Лист «Вопросы» — открытые вопросы для уточнения у исп. директора, Кати, Ани, юриста и УК.
| Отменено | Аня + Катя | Бюджеты заполняются вручную по мере получения смет.
Алёна (я) + Катя
Алёна, Аня, Катя
Антон
Михаил
Исполнительный директор
—