## Запросы подрядчикам
Что запросить / пункт контроля | Подрядчик: вентиляция | Подрядчик: кондиционеры | Подрядчик: отопление | Подрядчик: стеклянные перегородки | Комментарий / общий контроль
Контакт подрядчика | Указать компанию, ФИО, телефон, почту | Указать компанию, ФИО, телефон, почту | Указать компанию, ФИО, телефон, почту | Указать компанию, ФИО, телефон, почту | Заполнить после отправки запроса
Статус общего запроса | Не запрошено | Не запрошено | Не запрошено | Не запрошено | Статусы: Не запрошено / Запрошено / Получено частично / Получено / Не требуется
Дата отправки запроса
Крайний срок получения
Исполнительная схема / чертежи | Запросить: схема воздуховодов, решеток, клапанов, скрытых участков Статус: Не запрошено | Запросить: схема трасс фреона, дренажа, питания, расположение блоков Статус: Не запрошено | Запросить: схема труб, радиаторов, арматуры, скрытых участков Статус: Не запрошено | Запросить: чертежи перегородок, размеры, схема креплений Статус: Не запрошено | Критично для эксплуатации и будущего ремонта
Спецификация оборудования и материалов | Запросить: вентиляторы, решетки, воздуховоды, фильтры, клапаны Статус: Не запрошено | Запросить: модели внутренних/наружных блоков, трассы, дренаж, крепеж Статус: Не запрошено | Запросить: радиаторы, терморегуляторы, краны, клапаны, трубы Статус: Не запрошено | Запросить: профиль, стекло, фурнитура, ручки, крепеж Статус: Не запрошено | Нужно для докупки и сервиса
Паспорта / сертификаты | Запросить: паспорта и сертификаты на оборудование и материалы Статус: Не запрошено | Запросить: паспорта, инструкции, гарантийные талоны на блоки Статус: Не запрошено | Запросить: паспорта/сертификаты на радиаторы и арматуру Статус: Не запрошено | Запросить: сертификаты на стекло, профиль, фурнитуру Статус: Не запрошено | Особенно важно для оборудования и стекла
Акты скрытых работ | Запросить, если воздуховоды/узлы закрыты потолком или коробами Статус: Не запрошено | Запросить по скрытым фреоновым/дренажным трассам Статус: Не запрошено | Запросить, если трубы/узлы закрыты отделкой Статус: Не запрошено | Запросить, если есть скрытые крепления/закладные Статус: Не запрошено | Важно понимать, где нельзя сверлить/разбирать
Пусконаладка / испытания | Запросить: акт пусконаладки; акт балансировки/замеров расхода воздуха, если делали Статус: Не запрошено | Запросить: акт пусконаладки; акт опрессовки/вакуумирования трасс Статус: Не запрошено | Запросить: акт опрессовки; акт запуска/проверки, если есть Статус: Не запрошено | Запросить: акт монтажа/приемки с проверкой работоспособности дверей/створок Статус: Не запрошено | Подтверждение, что система работает корректно
Гарантия | Запросить: срок гарантии, что входит, что исключено Статус: Не запрошено | Запросить: гарантия на оборудование, монтаж, трассы Статус: Не запрошено | Запросить: гарантия на работы и материалы Статус: Не запрошено | Запросить: гарантия на стекло, профиль, фурнитуру и монтаж Статус: Не запрошено | Сохранить отдельным PDF/сканом
Регламент обслуживания / инструкция | Запросить: как часто чистить, менять фильтры, обслуживать вентиляторы Статус: Не запрошено | Запросить: обслуживание фильтров, блоков, дренажа; периодичность ТО Статус: Не запрошено | Запросить: как регулировать радиаторы/термоголовки, что делать при протечке Статус: Не запрошено | Запросить: уход за стеклом, чем нельзя мыть, как обслуживать/регулировать фурнитуру Статус: Не запрошено | Нужно передать офис-менеджеру/эксплуатации
Сервисные контакты | Запросить: контакт для ТО и аварийных обращений Статус: Не запрошено | Запросить: контакт сервисной организации и условия ТО Статус: Не запрошено | Запросить: контакт мастера/подрядчика для аварий Статус: Не запрошено | Запросить: контакт для регулировки дверей/замены стекла/фурнитуры Статус: Не запрошено | Желательно телефон + почта + мессенджер
Фото скрытых трасс / узлов | Запросить фото над потолком и ключевых узлов Статус: Не запрошено | Запросить фото трасс до закрытия, если есть Статус: Не запрошено | Запросить фото скрытых труб/узлов, если есть Статус: Не запрошено | Запросить фото креплений/направляющих/закладных, если есть Статус: Не запрошено | Сложить в общую папку эксплуатации
Акты выполненных работ / закрывающие | Запросить акт выполненных работ, если не получен Статус: Не запрошено | Запросить акт выполненных работ, если не получен Статус: Не запрошено | Запросить акт выполненных работ, если не получен Статус: Не запрошено | Запросить акт выполненных работ / акт монтажа Статус: Не запрошено | Нужно для бухгалтерии и гарантий
Что проверить при получении | Есть схема, спецификация, акты, гарантия, сервис Статус: Не проверено | Есть модели/серийники, трассы, акты, гарантия, сервис Статус: Не проверено | Есть схема, опрессовка, согласование с УК при необходимости Статус: Не проверено | Есть чертежи, сертификат стекла, спецификация фурнитуры, гарантия Статус: Не проверено | Отмечать после получения пакета

## Текст запроса
Универсальный текст письма подрядчику
Добрый день! Просим передать итоговый пакет документации по выполненным работам для эксплуатации офиса: исполнительные схемы/чертежи, спецификации оборудования и материалов, паспорта и сертификаты, акты скрытых работ, акты пусконаладки/испытаний, гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации, регламент обслуживания и сервисные контакты. Если часть документов не применима к вашему виду работ, просьба кратко указать это в ответе.
Также просим передать фото скрытых трасс/узлов, если они есть, и указать модели/артикулы установленного оборудования/материалов.